**Приложение № 10**

К Закупочной документации

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет закупки | Перечень работ | Начало работ | Окончание работ |
| 1. | Заключение договора с Генподрядчиком |  |  | 14.01.2013 |
| 2. | Мобилизация, подготовительные и демонтажные работы |  | 21.01.2013 | 22.02.2013 |
| 3 | Строительно-монтажные работы |  | 25.02.2013 | 30.09.2013 |
| 4 | Монтаж инженерных систем |  | 29.04.2013 | 30.09.2013 |
| 6 | Пуско-наладочные работы |  | 2.09.2013 | 31.10.2013 |
| 7 | Ввод в эксплуатацию законченного капитальным строительством объекта |  | 1.11.2013 | 29.11.2013 |